## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 政协委员履职平台（一期）经费 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) | 项目申报单位名称 | 北京市政协本级行政
项目属性 |  |  | 延续性项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 赵峰 | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  | 1149.9696
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  | 1149.9696
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 建设北京市政协委员履职平台，对现有委员履职管理系统、委员信息管理系统、远程协商视频系统、社情民意管理系统、提案管理系统、北京政协app等涉及委员履职核心业务的系统进行统筹整合与优化，购置并基于应用支撑平台、计算存储平台、数据服务平台等成熟软件，开发委员履职系统、履职评价系统、决策支撑系统、履职工作服务门户、统一数据平台、应用管理平台等子系统，进一步加强政协委员履职的信息化支撑水平。 本项目预期绩效一是提升委员履职积极性，促进委员提交提案数量提升、促进委员参与在线学习次数提升、促进委员获取提案及社情民意素材数量提升等；而是落实国家及我市信息系统整合要求；三是提升政协委员履职能力，降低履职成本；四是提升机关工作人员日常工作效率。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 开发委员履职系统 | 包括通知公告发布模块、会议管理模块、活动管理模块、在线直播模块、社情民意报送模块、提案管理模块、即时通信模块、在线学习模块、知情明政模块、网络议政远程协商模块、履职档案模块，共计11个模块。
|  | 开发履职评价系统 | 包括委员信息管理、委员履职评价、机关保障评价，共计3个模块。
|  | 开发决策支撑系统 | 包括数据分析、实时展现、综合查询，共计3个模块。
|  | 开发统一数据平台 | 包括数据集成、数据组织、数据治理、数据服务，共计4项内容。
|  | 开发智能支持系统、履职工作服务门户、应用管控平台、数据接口等系统 | 1.智能支撑系统中智能机器人引导系统硬件及软件1套； 2.履职服务门户1套，包括移动端和PC端； 3.应用管控平台1套，包括应用开发平台、应用管控平台； 4.数据接口包括内部接口7个，外部接口1个。
|  | 购置应用支撑平台、计算存储平台、数据服务平台、可视化引擎、即时通讯引擎、在线直播引擎、视频会议引擎、语音听写服务、移动终端安全管理系统等应用软件 | 包括： 1.应用支撑平台1套、计算存储平台1套 数据服务平台1套、可视化引擎1套、即时通讯引擎1套、在线直播引擎1套、视频会议引擎1套； 2.语音听写2000人使用规模云服务； 3.移动终端安全管理系统800个用户使用授权。
|  | 租用市级政务云计算服务、存储服务、网络服务、安全服务、安全检测监测审计服务。 | 1.计算服务包括x86平台云主机服务CPU 562核，内存1236GB； 2.存储服务包括高性能存储61000GB； 3.网络服务包括主机负载均衡服务12个IP、远程运维3个账号、web应用防火墙10个IP； 4.安全服务包括云端抗DDOS服务5个站点、云端APT防护服务1套、主机防护35台、主机杀毒服务35台、主机安全加固35台、网页防篡改服务10个监控点； 5.安全检测监测、审计服务包括主机漏扫服务35台、主机日志分析70台、数据库审计服务15套； 6.网站监测服务9个主机。
|  | 开展信息资源建设、软件测评、安全测评、监理、应急响应服务等工作。 | 1.信息资源建设包括平台建成后，梳理出的规范、指南、标准制定11个； 2.软件及安全测评各一次； 3.数据运营及数据加工处理服务一年； 4.应急响应服务工作2次； 5.拟聘请相应的信息系统工程监理。
|  | 项目前期准备，方案制定，经信委批复 | 2019年8月前
|  | 项目立项、预算评审 | 2019年10月前
|  | 项目招投标、合同签订 | 2019年11月前
|  | 项目具体实施，初验、调试、试运行 | 43800
|  | 项目终验 | 43800
|  | 项目预算控制数 | 项目总投入1709.969612万元，严格按照预算控制成本
|  | 促进委员委员提交提案数量提升、促进委员参与在线学习次数提升、促进委员获取提案及社情民意素材数量提升 | 提升委员履职积极性，市政协委员可通过移动终端实现在线履职，实时获取政协履职信息、在线学习、即时互动，资源共享。
|  | 落实国家及我市信息系统整合要求 | 整合集约化，发挥项目建设实效。整合原有6个系统，形成一个平台；统一门户，单点登录，无限畅览。提升委员履职的便捷。实现端到端的随时履职服务，提升机关工作人员日常工作效率，为委员履职做好服务。
|  | 通过项目的实施，起到以需求为导向，以数据为基础，以管理评价为核心，以信息安全为保障的作用 | 有一定的可持续影响
|  | 委员满意度 | 预期达到85%以上
|  | 机关工作人员满意度 | 预期达到85%以上