## 机构运行保障类
项目支出绩效目标申报表（机构运行保障类）
（2020年度）
项目名称 |  |  | 政协中山堂区域安防监控改造 | 项目类型 | 机构运行保障
一级主管部门名称 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) | 项目申报单位名称 | 北京市政协本级事业
项目属性 |  |  | 新增项目 | 项目期 | 1年
项目实施责任人 |  |  | 韩凤 | 项目实施责任人联系电话
年度资金总额（万元，6位小数） |  |  |  | 58.71
其中：财政拨款（万元，6位小数） |  |  |  | 58.71
其他资金（万元，6位小数） |  |  |  | 0
总 体 目 标 | 根据国家《反恐法》第三十二条中规定采集的视频图像信息保存期限不得少于九十日。中山堂地处天安门核心区。拟更换升级中山堂原有的模拟监控系统，重新规划为更安全的磁盘阵列式存储的新系统。为保证安全，需及时准确采集和存储的监控视频图像信息。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标值
| 机构运行保障 | 中山堂区域安防摄像头购置 | 82个
|  | 安防监控系统购置 | 1套系统
|  | 磁盘阵列式存储购置 | 2块磁盘
|  | 中山堂区域安防摄像头验收质量 | 验收合格率100%
|  | 安防监控系统验收质量 | 验收合格率100%
|  | 磁盘阵列式存储验收质量 | 验收合格率100%
|  | 项目预算控制 | ≤58.71万元
|  | 通过项目的实施，保障监控数据保存时效、数据存储安全 | 确保办公区域及周边安全
|  | 办公人员及参观者满意度 | 预期达到90%
|  | 项目立项申报，方案制定 | 2020年2月前
|  | 项目具体实施，设备、系统采购 | 2020年3月
|  | 项目系统调试、试运行、验收 | 2020年6月
|  | 项目工作验收 | 2020年12月底前