## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称 |  |  | 政协全会工作经费
主管部门及代码 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅 004102 |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 （10分） | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1540 | 1181.72 | 10 | 76.74% | 7.6735
|  |  | 其中:财政拨款 | 1540 | 1181.72 | 10 | 76.74% | 7.6735
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | —
年度目标 | 年初设定目标： 根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据北京市委的统一部署，拟在2019年初召开政协十三届二次全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。保障市政协每年全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。 |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述： 根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定及北京市委的统一部署，于2019年1月12日至1月18日召开全体会议，并根据北京市委的统一部署，2019年1月12日召开政协十三届二次全会会议，对一年工作总结，并听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。 该项目的执行，保障了市政协2019年全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 全年实际值(B) | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 参加委员、列席人员和工作人员人数 | 预计2400人 | 达到2450人 | 5 | 5
|  |  | 十三届二次全会召开天数 | 7天 | 7天 | 5 | 5
|  |  | 听取讨论政府工作报告及审核接收提案 | 工作报告3份，审核接收提案约1000件 | 工作报告3份，审查立案提案1028件 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参加委员和列席人员出席率 | 符合《中国人民政治协商会议章程》的要求，出席率90% | 出席率达到93.82% | 5 | 5
|  |  | 十三届二次全会召开质量 | 符合《中国人民政治协商会议章程》第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议 | 符合《中国人民政治协商会议章程》第“43、44”条的规定 | 5 | 5
|  |  | 政府工作报告及提案通过立案率 | 大于等于90% | 达到92.1%（1177/1278） | 5 | 5
|  | 进度指标 | 项目申报、立项，前期方案制定 | 2019年1月前 | 2019年1月10日前完成 | 4 | 3.5
|  |  | 会前准备及方案制定，场地租用，会议材料编制及印刷 | 2019年1月底前 | 2019年1月10日完成 | 4 | 4
|  |  | 召开十三届二次全会 | 2019年3月前 | 2019年1月完成 | 4 | 4
|  |  | 会议总结 | 2019年6月底前 | 2019年2月21日完成 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 总投入1540.00万元，严格按照预算控制成本 | 实际发生支出1181.72万元，控制在预算成本内 | 5 | 5
| 效 果 指 标 (40分) | 效益指标 | 通过会议的召开增进共识、凝心聚力、创新发展的大会 | 提高委员履职能力 | 通过召开政协十三届二次全会，委员们对首都经济建设等各方面问题形成共识，提出了参政议政意见 | 10 | 10
|  |  | 宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采 | 宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采 | 通过召开政协十三届二次全会，共提交了上千条提案，提案已经批准，提交各部门承办，展现北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采 | 10 | 10
|  |  | 通过十三届二次全会的召开，起到积极履行政治协商、民主监督、参政议政职能，进一步统一思想，凝聚共识的作用 | 有一定的可持续影响 | 十三届二次全会的召开，起到了积极履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，进一步统一思想，凝聚共识的作用 | 10 | 10
|  | 服务对象满意度指标 | 参加委员、列席人员和工作人员满意度 | 预期达到90% | 满意度达到99% | 10 | 9.5 | 满意度支撑资料应进一步收集
总分： | [5 empty] | 100 |  | 96.6735