## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 内部事务监督工作经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 岳虹 |  |  | 联系电话 | 55581055
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 38.6785 | 10 | 96.7% | 9.6696
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 38.6785 | 10 | 96.7% | 9.6696
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为加强部门预算支出管理工作，进一步强化支出主体责任，根据行政事业单位内控工作管理规范和审计内部监督的要求，开展内控评价工作、部门整体支出绩效管理工作、支出审计监督工作、不断规范各项经济业务收支行为，提升内部管理水平。 |  |  |  |  | 截止2023年12月31日，已开展内控评价工作，对北京观察杂志社的支出进行了支出审计工作，按期对32个项目开展绩效自评和总体评价工作，其中1个进行重点评价。委托第三方对项目支出进行评审，有效控制了财政成本，规范经济收支行为，不断提升内部管理水平。聘请律师事务所对合同进行规范性审核，防范降低了单位法律风险，有效维护单位利益。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 项目绩效评价项目 |  | ≥30项 | 33 | 3 | 3
|  |  | 合同审查 |  | ＞30项 | 39 | 4 | 4
|  |  | 购买委托服务数量 |  | ≥5项 | 4 | 4 | 2
|  |  | 项目评审 |  | ≥10项 | 12 | 3 | 3
|  |  | 出具合同法律审查意见 |  | ＞30份 | 39 | 4 | 4
|  |  | 出具评审、审计、绩效评价等成果报告数量 |  | ≥10份 | 14 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 相关成果验收合格率 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  |  | 相关业务开展符合国家、北京市等管理要求 |  | 100% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 项目整体完成时效 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 经费支出时效 |  | ≤12月 | 12月 | 4 | 4
|  |  | 项目评审时效 |  | ≤2月 | 2月 | 4 | 4
|  |  | 项目绩效评价时效 |  | ≤7月 | 7月 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤40万元 | 38.68万元 | 4 | 4
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 促进机关项目绩效、审计等管理，规范财务收支、经济活动行为，优化资源配置 |  | 好坏 | 促进机关项目绩效、审计等管理，规范财务收支、经济活动行为，优化资源配置 | 15 | 13 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 保证机关合同签订规范，减少潜在风险和经济损失，使机关合理、健康、有序发展 |  | 好坏 | 保证机关合同签订规范，减少潜在风险和经济损失，使机关合理、健康、有序发展 | 15 | 13
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关处室满意度≥90% |  | ≥90% | 95% | 10 | 9 | 满意度调查工作有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 92.6696
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 项目支出绩效自评表-填报注意事项
附件1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 指标2： |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | …… |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分： | [6 empty] | 10 | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on D4: “项目名称”正确填写格式：项目名称与项目绩效目标申报表中的项目名称完全一致 常见问题：1.漏填；2.与申报表名称不一致
Note on D5: “主管部门”正确填写格式：主管部门全称：“中国共产主义青年团北京市委员会” 常见问题：1.漏填；2.填写为项目处室
Note on H5: “实施单位”正确填写格式：填写实施单位全称。1.本级项目填写“中国共产主义青年团北京市委员会本级”；2.所属单位项目填写本单位全称 常见问题：1.漏填；2.填成具体处室；3.实施单位名称为简称
Note on D6: “项目负责人”正确填写格式：项目负责人姓名，与绩效目标申报表和项目申报文本中“项目实施责任人”一致 常见问题：1.漏填；2.填写为财务负责人姓名
Note on H6: “联系联系电话”正确填写格式：项目负责人联系电话。 常见问题：1.漏填；2.联系电话不完整
Note on A7: “项目资金”填写格式： 1.年初预算数按照年初预算批复填写；全年预算数（A)按照年度实际批复额度（年初批复+年中追加-年中核减）填写；全年执行数（B）按照全年实际支出数填写 2.执行率：根据公式B/A计算得出 3.得分=执行率*分值；得分需要保留2位小数 常见问题： 1.漏填、少填（若当年财政拨款、上年结转资金或其他资金为0，各项也需填写，分别为0.00）； 2.得分未保留2位小数； 3.年初预算数、全年预算数、全年执行数与预算批复、决算表等文件不一致； 4.得分未按照公式“得分=执行率*分值”计算
Note on B13: “预期目标”填写格式：与项目绩效目标申报表年度目标一致
Note on G13: “实际完成情况”填写格式：填写具体完成工作内容及实现的效果，最好分条列述 常见问题： 1.只填写完成工作内容，未填写实现效果；2.目标完成情况内容与预期目标内容完全一致，未体现实际完成情况3.完成情况填写过于笼统，未进行细化、逐条介绍
Note on A14: “绩效指标”填写格式： 1.产出指标、效益指标、满意度指标对应的二级指标应按照本表格指标顺序填写； 2.每个二级指标对应多个三级指标的，可自行加行减行； 3.产出指标对应的数量、质量、时效、成本4个二级指标和满意度指标对应的二级指标必须填写； 4.效益指标对应的4个二级指标需根据项目自身情况划分经济效益、社会效益、生态效益指标、可持续影响指标填写，不涉及的效益指标可以删除。 常见问题： 1.指标名称填写错误；2.指标未按照正确顺序排序；3.二级指标有重复项；4.指标填写不全
Note on D14: “三级指标”填写格式：按照绩效目标申报表中各指标内容填写，如数量指标“帮扶次数”、“调研次数”“出具考核报告个数”；质量指标“考核评估应用”“宣传品制作的质量标准”；时效指标“合同签订时间”“项目中期考核时间”；成本指标“项目总成本”“项目单位成本”等 常见问题： 1.填写为年度指标值；2.三级指标与二级指标内容不对应
Note on F14: “年度指标值（A）”填写格式：绩效目标申报表中填报的各三级指标的指标值 常见问题： 1.填写的是预期完成工作内容、工作程序、检验方法等，冗长、啰嗦； 2.数量指标年度指标值填写为“完成”等非量化指标，或“90%-75%”等打分标准，而非具体的年度指标值
Note on G14: “全年实际值（B）”填写格式：各三级指标明确的实际完成值 常见问题： 1.漏填； 2.填写为“完成”、“得到提升”等代表程度的内容，或“≥90%”、“预算范围内”、“不超过50家”等范围值，或“90%-75%”等打分标准，而非具体的实际完成值 3.非量化指标实际值填写过于冗长
Note on H14: “分值”填写格式： 1.产出指标共50分、效益指标共30分、满意度指标共10分，绩效指标分值共计90分。 2.三级指标赋分时，可适当对完成情况较好、支撑资料较全的指标多赋值 常见问题： 1.产出指标、效益指标、满意度指标未按照50分、30分、10分进行分配；2.各项指标分值总计不等于90分
Note on I14: “得分”填写格式： 1.根据分值及项目完成情况填写； 2.保留2位小数 3.效果指标若非量化指标，尽量不要在得分中填满分 4.定量指标使用模板中设定公式计算得分。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 常见问题： 1.漏填部分指标得分；2.未按照得分计算方法打分；3.未保留2位小数
Note on J14: “偏差原因分析及改进措施”填写格式：若该项指标内容完成与年度指标值存在偏差，需填写存在偏差原因及改进措施 常见问题： 1.漏填；2.填写不完整
Note on I42: “总分”填写格式：总分应为项目资金执行率得分和各指标得分之和； 常见问题： 1.漏填 2.仅为各指标得分，未包括项目资金执行率得分