## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政协委员履职活动宣传经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅（财务处） |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 吴兵涛 |  |  | 联系电话 | 55581366
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 153.9 | 153.9 | 153.9 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 制作《委员会客厅·点京》《政协e事厅》《感悟经典》等音视频节目不少于65期、录制《委员听民意》节目、推出微信公众号等不少于80期，制作专题网络视频节目对市政协工作及各界委员履职情况进行宣传，通过微信、网页专题、视频直播等新媒体形式对市政协工作及各界委员履职情况进行宣传，扩大政协社会影响力，为政协委员更好地联系群众、了解民意打造畅通渠道。加强宣传策划，通过日常履职报道，进一步扩大社会影响力，为政协事业发展营造良好舆论氛围。 |  |  |  |  | 制作《委员会客厅·点京》《政协e事厅》《感悟经典》等音视频节目203期、录制《委员听民意》节目、推出微信公众号等380期，通过网站、新媒体、视频直播等形式对市政协工作及各界委员履职情况进行广泛宣传，传播了政协好声音，扩大了政协影响力。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 《委员听民意》录制及微信公众号宣传期数 |  | ≥320期 | 380期 | 5 | 5
|  |  | 《政协e事厅》录制期数 |  | ≥20期 | 30期 | 5 | 5
|  |  | 舆情报告期数 |  | ≥8期 | 10期 | 5 | 5
|  |  | 《委员会客厅·点京》《委员小课堂》等录制期数 |  | ≥15期 | 30期 | 5 | 5
|  |  | “感悟经典”录制期数 |  | ≥60期 | 63期 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 录制的节目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 项目实施时效 |  | ≤12月 | 2023年12月底前已完成 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤153.9万元 | 153.9万元 | 10 | 10
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 报道点击频次 |  | ≥800万次 | 1200万次 | 10 | 10
|  |  | 视频、节目播放率 |  | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 视频节目策划内容有待进一步提高
|  |  | 展示委员履职风采，面向社会传播共识，使协商民主理念深入人心，为首都高质量发展凝心聚力 |  | 好 | 有力传播了市政协好声音，多渠道展示委员风采，进一步扩大了政协影响力 | 10 | 8 | 效益效果的资料呈现有待加强
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 政协委员满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 | 8 | 满意度调查工作有待进一步加强
总分： | [6 empty] | 100 | 95