## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政协全会工作经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 岳虹、赵峰、梁雁、桑琦、牛丹峰 |  |  | 联系电话 | 55581055、55581072、55581165、55581178、55581289
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 1420 | 1420 | 1420 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 1420 | 1420 | 1420 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据中国人民政治协商会议章程第“43、44”条的规定每年召开一次全体会议，并根据北京市委的统一部署，每年年初召开政协全会，总结一年工作，听取讨论政府工作报告，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件。保障市政协每年全会的召开，为委员履职、参政议政做好会上服务，宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，展示委员参政议政的履职风采。 |  |  |  |  | 为市政协每年一次全体会议的顺利召开提供资金保障。通过会议服务、提案系统服务、计算机网络直播设备等的搭建、安保服务等各项全会综服务保障，使全会各项议程顺利进行。2023年全会会期共5天，全会审议通过了常委会工作报告，听取讨论政府工作报告、国民经济和社会发展报告、财政预算报告、“两院报告”。通过这一委员最高履职形式，更好宣传了政协在我市民主政治建设中的作用，展示委员参政议政的履职风采。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (43分) | 数量指标 | 租用、购置设备数量 |  | ≥150台 | 269台 | 3 | 3
|  |  | 审议听取报告数量 |  | ≥3份 | 4份 | 2 | 2
|  |  | 审核接收政协提案数量 |  | ≥1000件 | 1092件 | 2 | 2
|  |  | 参加全会的委员、列席人员和工作人员人次 |  | ≥2000人 | 1730人 | 3 | 2 | 服务保障工作人员削减
|  |  | 会议天数 |  | ≥6天 | 5天 | 3 | 2 | 年初指标值设定偏高，进一步细化预算编制合理性
|  | 质量指标 | 会议系统等设备正常运行率 |  | ≥95% | ≥95% | 5 | 5
|  |  | 委员会议出席率 |  | ≥90% | ≥90% | 5 | 5
|  |  | 会议召开符合会议章程要求 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 立案率 |  | ≥90% | 97% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 全会召开时间 |  | 1月 | 1月 | 5 | 5
|  |  | 会议总结工作完成时间 |  | ≤6月 | 4月 | 5 | 5
| 成本指标（17分） | 经济成本指标 | 项目控制额 |  | ≤1420万元 | 1420万元 | 10 | 10
|  | 经济成本指标 | 会议费标准 |  | ≤650元/人 | 650元/人 | 7 | 7
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 体现北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，发挥好专门协商机构、政治协商、民主监督、参政议政职能 |  | 优 | 更好体现了北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用，从而更好发挥了专门协商机构作用和政治协商、民主监督、参政议政职能 | 10 | 10
|  |  | 通过会议的召开增进共识、凝心聚力、创新发展，提高委员履职能力，展示委员参政议政的履职风采 |  | 优 | 使委员增进共识、凝心聚力，促进政协事业创新发展，更好地提高委员履职能力，展示委员参政议政的履职风采 | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件，持续发挥委员履职作用 |  | 优 | 为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供条件，持续发挥委员履职作用 | 5 | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加委员、列席人员和工作人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 满意度问卷调查相关呈现资料整理需进一步加强
总分： | [6 empty] | 100 | 97