## 23年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 卢沟桥醒狮越野跑活动经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 陈冠宇 |  |  | 联系电话 | 55581232
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 44 | 57.42 | 57.4155 | 10 | 99.99% | 9.9992
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 44 | 57.42 | 57.4155 | 10 | 99.99% | 9.9992
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | [5 empty] | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以体育活动为载体，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利78周年，卢沟桥醒狮越野跑活动。进行宣传报道，向广大人民群众特别是青少年进行爱国主义教育，弘扬伟大抗战精神，大力宣传维护世界和平和发展的主题，同时促进全民健身活动的开展。 |  |  |  |  | 为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利78周年，9月3日上午，北京第三十七届卢沟桥醒狮越野跑活动在北京园博园举行。市政协主席魏小东致辞并宣布活动开幕，市政协副主席崔述强、张家明、卢彦、林抚生、燕瑛，市政协党组成员韩子荣，市政协秘书长韩昱，市政府副秘书长尹航等出席活动。市区政协委员、民革党员及丰台区统战人士、中小学生等3000余名社会各界人士参加活动。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标 | 参加活动政协委员人数 |  | ≥40人 | 110 | 5 | 5
|  |  | 参与报道媒体数量 |  | ≥10家 | 10 | 5 | 5
|  |  | 参加人数 |  | ≥2000人 | 3000 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参加人员参与率 |  | ≥90% | 100% | 5 | 5
|  |  | 活动安全保障率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动完成时效 |  | ≤10月 | 9月完成 | 5 | 5
|  |  | 活动举办天数 |  | 0.5天 | 0.5天 | 5 | 5
|  |  | 经费支出时效 |  | ≤11月 | 12月 | 5 | 4 | 按照工作实际情况，经费进行追加，12月完成支付
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目控制额 |  | ≤44万元 | 57.4155万 | 10 | 8 | 按照工作实际情况，对经费进行追加。下一步将提前做好工作计划，按照项目预算完成。
| 效益指标（25分） | 社会效益指标 | 通过活动的开展，深入开展爱国主义教育，进一步激发爱国热情 |  | 好 | 自1987年创办以来，醒狮越野跑活动每年在卢沟桥畔举办一次，已经成功举办了37届。活动旨在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利，向广大人民群众特别是青少年进行爱国主义教育，引导民众勿忘国耻，振兴中华，弘扬伟大抗战精神，同时促进全民健身活动开展，吸引了大中小学生、解放军官兵、各行各业的代表人士、港澳台同胞、海外侨胞及社会各界群众踊跃参加。 | 15 | 13 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  | 可持续影响指标 | 促进首都社会主义精神文明建设，宣传维护世界和平与发展的主题，持续促进群众性体育活动的开展 |  | 好 | 醒狮越野跑活动共设三个项目，10公里越野跑、5公里健步走和2公里亲子跑，共计3000余人参加。以体育活动为载体，广泛开展爱国主义教育，引导社会正能量。 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加人员满意度 |  | ≥90% | 90%以上 | 10 | 9 | 项目满意度调查开展不充分，下一步加大调查力度和范围
总分： | [6 empty] | 100 | 92.9992