## 23年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 调研车辆租赁费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅（财务处） |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 梁雁 |  |  | 联系电话 | 55581165
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 40 | 40 | 40 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 调研租赁费主要用于市政协领导、委员、专委会组织各项考察、调研活动的车辆服务保障。为委员履职、参政议政提供服务保障 |  |  |  |  | 2023年，该项目全年保障领导、委员、机关工作人员考察调研活动租车280车次，活动租车保障率达到100%。全力保障各项工作用车，无差错、无投诉、无交通事故，通过项目的开展，为各类考察、调研活动提供了保障，领导、委员、机关同志満意度99%。 该项目预算40万元，实际支出40万元，预算执行率100%。该项目按照计划开展，与预期进度相比不存在滞后，能够按照原计划完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 全年考察、调研活动租车次数 |  | ≥100次 | 280 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 车辆安全运行 |  | ≥98% | 99% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按规定时限保障 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 经费支出时效 |  | ≤12月 | 2023年12月底前已完成 | 5 | 5
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算控制额 |  | ≤40万元 | 40万元 | 20 | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 完成各类考察、调研活动，保障委员有效开展履职活动，使政协有效发挥作用 |  | 好 | 保障各项工作用车，无差错、无投诉、无交通事故，通过项目的开展，为各类考察、调研活动提供了保障。 | 20 | 16 | 效益效果的资料呈现有待加强
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 委员、机关干部满意度 |  | ≥99% | ≥99% | 10 | 7 | 满意度调查工作未全面开展
总分： | [6 empty] | 100 | 93