## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京中轴线核心遗产点-社稷坛（市政协部分）保养维护工程
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅（财务处） |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 于泉 |  |  | 联系电话 | 55581007
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 150.0352 | 150.0352 | 117.9562 | 10 | 78.62% | 7.8619
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 150.0352 | 150.0352 | 117.9562 | 10 | 78.62% | 7.8619
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照整治提升工程定位及“最小代价、最小干预、不整体见新”的原则，对拜殿（中山堂）、戟殿的屋面、外檐下架油饰及台明进行修缮。达到外立面见新的效果。 |  |  |  |  | 本项目依据“最小代价、最小干预、不整体见新”的原则，于2023年完成了拜殿与戟殿墙面除尘；戟殿连檐瓦口油饰见新、屋面除草、缺失瓦件添配；拜殿与戟殿下架木构件及木装修油饰见新等内容。完成了本年度预期工作目标，所做项目内容达到了外立面见新的效果。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 修缮拜殿面积 |  | ≥950.4平方米 | 950.4平方米 | 5 | 4 | 本项目为古建筑施工项目，因冬季无法施工，所以需要跨年执行，按照实际施工进度，本年度已完成大部分修缮工作，待24年复工后继续做好保养维护工程剩余工作
|  |  | 修缮丹陛面积 |  | ≥70.52平方米 | 70.52平方米 | 5 | 4
|  |  | 修缮戟殿面积 |  | ≥640.2平方米 | 640.2平方米 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 工程合格率 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完成工程设计时间 |  | ≤4月 | 4月 | 5 | 5
|  |  | 完成工程采购程序 |  | ≤5月 | 5月 | 5 | 5
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制额 |  | ≤150.035206万元 | 117.956176万元 | 20 | 20
| 效益 指标 (20分) | 社会效益指标 | 以此项目为契机，加强文物的保护修缮工作，积累管理经验，为其余文物本体的保护和利用做好基础工作 |  | 好 | 本项目2023年度工作进展顺利，为管理人员积累了宝贵的文物保护修缮工作管理经验。在本项目中获得的管理经验，为日后其余文物本体的保护和利用工作打好了基础 | 10 | 9 | 效益效果的资料呈现有待加强，缺乏资料整理归集
|  |  | 以点带面，提升广大人民群众文物保护的积极性，并使传统文化得到传承和发展 |  | 好 | 本项目在施工过程中，管理得当，对游客提供了相关讲解（工程介绍），切实有效的提升了参观群众文物保护的积极性。对拜殿、戟殿两组建筑的修缮工作在文物保护及文化传承方面起到积极作用 | 10 | 9
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 提高工作便利满意度；当地群众对此项工作满意度；社会人士对此项工作满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 9 | 满意度调查工作未全面开展
总分： | [6 empty] | 100 | 91.8619