## 2023年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 《中关村创业史话》第三季采访实录和图书编辑出版
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 刘婷 |  |  | 联系电话 | 55582198
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 31.46 | 31.46 | 31.456 | 10 | 99.99% | 9.9987
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 31.46 | 31.46 | 31.456 | 10 | 99.99% | 9.9987
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 按照方案进度，完成《中关村口述史》第三季的人物采访纪实及影片资料拍摄，完成口述史采访实录 |  |  |  |  | 根据工作方案，确定访谈提纲。完成4人“一对一”访谈沟通，实施访谈并拍摄访谈素材共计800分钟。形成采访人员采访实录初稿和部分文字稿整理加工，着重突出重大历史事件、重要政策的酝酿、起草和落地情况，重要人物在其中发挥的作用，中关村创新发展的经验启示等。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 采访人数 |  | ≥5人 | 已完成拍摄采集4人 | 7 | 5.5 | 部分拟访谈对象改变采访意愿及时间安排较难确定，导致采访未能安排。已邀请海淀区政协协助开展工作。
|  |  | 口述史采访实录 |  | ≥5册 | 已完4册 | 7 | 5.5 | 已采访人员视口述史采访实录已完成，根据采访进度做好实录编纂。
|  | 质量指标 | 资料合格率 |  | ≥95% | 合格率100% | 6 | 6
|  | 时效指标 | 资料整理、编辑 |  | ≤6月 | 6个月内已完成4人资料整理、编辑 | 6 | 5 | 部分拟访谈对象改变采访意愿及时间安排较难确定，导致采访未能安排。已邀请海淀区政协协助开展工作。
|  |  | 采访实录 |  | ≤6月 | 6个月内已完成4位采集对象的采访实录 | 6 | 5 | 部分拟访谈对象改变采访意愿及时间安排较难确定，导致采访未能安排。已邀请海淀区政协协助开展工作。
|  |  | 工作验收、总结 |  | ≤6月 | 尚未进入工作验收环节 | 6 | 4 | 本项目为跨年项目，预计2024年10月份完成，尚未进入验收环节。下一步按照合同约定，做好验收工作。
|  |  | 工作方案 |  | ≤1月 | 1个月内已完成 | 6 | 6
|  |  | 委托第三方 |  | ≤2月 | 2个月内已完成 | 6 | 6
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤31.46万元 | 31.456万元 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 展示中国改革开放的核心逻辑、奋斗精神和价值取向 |  | 好 | 过亲历者口述和回顾中关村的创新创业历史，挖掘中关村创新创业精神力量，弘扬艰苦奋斗和改革创新精神 | 10 | 9.5 | 效益效果的资料呈现有待加强
|  |  | 有效发挥政协存史资政育人功能，展现北京市改革开放历程与创新成果 |  | 好 | 秉承“当事人个人口述+时代政策背景描述”的内容构架和风格，以“突破性改革 推动创新创业变革”为主题，选择这一时期有代表性、影响力的事件和人物，录制访谈视频、形成文字材料，留存中关村科技园区改革发展历程中的“三亲”史料，加强史料传播运用 | 10 | 9.5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 满意度 |  | ≥90% | 91% | 10 | 9 | 满意度调查工作有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 90.9987