## 23年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 因公出国（境）经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅（财务处） |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 张亚楠 |  |  | 联系电话 | 55581268
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 102.6 | 87.6 | 61.0918 | 10 | 69.74% | 6.974
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 102.6 | 87.6 | 61.0918 | 10 | 69.74% | 6.974
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划出访团组13个，支撑70人左右团组人数，去不同国家调研、举办座谈，达成一定的合作意向。 通过项目实施一是发挥北京作为国际交往中心和首善之区的作用，加强地方会议间的务实交流与合作；二是加强与北京市友好城市间的关系，利用高层互访不断推动两市间具体项目的落实；三是广泛宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，多做海外华侨华人争取民心的工作、广泛结交新老朋友，为争取两岸和平统一，加快北京市经济社会发展多做贡献；四是参加必要的境外会议、培训，努力提升履职服务能力。 |  |  |  |  | 2023年出访自组团组6个，18人次，出访4个国家和港澳地区，落实财政过紧日子的要求，压缩精简部分团组。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 出访天数 |  | ≥35天 | 21天 | 5 | 3 | 落实财政过紧日子的要求，压缩精简部分团组
|  |  | 形成意见建议 |  | ≥6份 | 6份 | 5 | 5
|  |  | 促成合作意向 |  | ≥20个 | 20个 | 5 | 5
|  |  | 出访自组团个数 |  | ≥6个 | 6个 | 5 | 5
|  |  | 形成调研报告 |  | ≥6份 | 6份 | 5 | 5
|  |  | 出访自组团人数 |  | ≥15人 | 18人次 | 5 | 5
|  |  | 举办座谈会 |  | ≥2场 | 2场 | 10 | 10
|  |  | 出访国家个数 |  | ≥8个 | 6个 | 5 | 3.75 | 因不可预见的因素，取消部分团组出访任务
|  | 质量指标 | 调研报告等成果验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤87.6万元 | 61.091816万元 | 20 | 19 | 因不可预见的因素，取消部分团组出访任务
| 效益指标 (20分) | 社会效益指标 | 通过项目实施使政治协商制度得到广泛宣传，促进地方议会间交往 |  | 优 | 高质量完成中央和市委赋予的重要任务。市政协领导见友好城市议会代表团，围绕双边关系、两国首都和友好城市交往，地方议会友好交往深入交换意见，为推动两国友城交往和两部门交流合作注入新的动力。市政协有关领导在出访期间，主动宣介习近平外交思想、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及中国发展成就，收到良好效果。 | 20 | 18 | 效益效果的资料呈现有待加强
总分： | [6 empty] | 100 | 90.724