## 23年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政协委员协商议政和视察调研工作经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 岳虹 |  |  | 联系电话 | 55581055
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 140 | 125.2321 | 88.892 | 10 | 70.98% | 7.0982
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 140 | 125.2321 | 88.892 | 10 | 70.98% | 7.0982
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过项目实施充分发挥政协制度优势，为委员搭建协商议政平台，发挥专门协商机构作用。 围绕我市重点、热点、难点问题开展协商议政专项调研，主动发声、深入基层一线所思、所想、所盼所愿，为党和政府破解民生难题，协助做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、凝聚共识工作。 |  |  |  |  | 截至2023年12月31日，围绕我市重点、热点、难点问题开展协商议政和视察调研工作，包括议政会、主席座谈会、调研协商会、学习座谈会等各类会议。线上召开议政视频会议约40次，视频直播约103场，网络议政远程协商视频会议委员参与人数约2100人次，参加各类会议和视察考察活动政协委员3200人次。为学习宣传二十大精神，组织专家、学者进行宣讲报告，讲座数量约47人次，在协助政府做好解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾、凝聚共识方面发挥了政协作用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 网络议政远程协商视频会议委员参与人数 |  | ≥2000人次 | 2100人次 | 5 | 5
|  |  | 赴外省市学习考察人数 |  | ≥60人次 | 42人次 | 5 | 3.5 | 年初指标值设定偏高，进一步细化预算编制合理性
|  |  | 网络议政远程协商视频会议次数 |  | ≥40次 | 40次 | 5 | 5
|  |  | 参加各类会议和视察考察活动政协委员人数 |  | ≥3000人次 | 3200人次 | 5 | 5
|  |  | 网络视频直播 |  | ≥80场 | 103场 | 5 | 5
|  |  | 专家、学者、智库人员进行报告、讲座数量 |  | ≥20人次 | 17人次 | 5 | 4 | 年初指标值设定偏高，进一步细化预算编制合理性
|  | 质量指标 | 会议和考察活动安全保障率 |  | ≥95% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 各类调研报告完成时效 |  | ≤12月 | 2023年12月底已完成 | 10 | 10
| 成本指标（10分） | 经济成本指标 | 项目总额控制 |  | ≤125.23208万元 | 88.89201万元 | 10 | 10
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商履职活动中；求同存异、聚同化异，广泛凝聚共识 |  | 好 | 把凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商履职活动中；求同存异、聚同化异，广泛凝聚共识 | 20 | 19 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 委员及参与考察活动人员满意度 |  | ≥90% | 91% | 10 | 9 | 收集并分析形成的满意度调查结果资料不完善
总分： | [6 empty] | 100 | 92.5982