## 23年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023度）
项目名称 |  |  | 市政协参政议政课题研究经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅（财务处） |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 胡楠、张永廷、徐学才、王新尚、石文斌、张亚楠、钟奇崴 |  |  | 联系电话 | 55581368
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 137 | 137 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 137 | 137 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 围绕全市重点工作开展协商议政专项课题研究7次以上，完成研究报告等成果15份以上。通过项目实施，把参政议政、凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商履职工作中，推动人民政协理论和政策研究，宣传普及人民政协理论与实践研究成果，为助推首都经济社会高质量发展贡献政协力量。 |  |  |  |  | 围绕全市重点工作开展协商议政专项课题研究13次，完成研究报告等成果15份。通过项目实施，把参政议政、凝聚共识融入视察考察、调查研究、协商履职工作中，推动人民政协理论和政策研究，宣传普及人民政协理论与实践研究成果，为助推首都经济社会高质量发展贡献政协力量。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 研究课题数量 |  | ≥7次 | 13次 | 5 | 4.5 | 年初指标值设定偏低，进一步细化预算编制合理性
|  |  | 完成研究报告、相关提案等成果数量 |  | ≥15份 | 15份 | 5 | 5
|  |  | 参加活动人数 |  | ≥300人次 | 320人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 课题研究成果合格率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 活动参与率 |  | ≥90% | 95% | 5 | 5
|  | 时效指标 | 调研课题方案确定期限 |  | ≤3月 | 2023年1月底已完成 | 5 | 5
|  |  | 经费支出时效 |  | ≤11月 | 2023年12月底完成 | 5 | 4 | 年初指标值设定偏早，进一步细化时效的合理性
|  |  | 调研课题完成期限 |  | ≤10月 | 2023年12月底完成 | 5 | 4
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 预算控制数 |  | ≤137万元 | 137万元 | 20 | 20
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 发挥市政协政策研究的优势，课题成果为领导决策提供参考 |  | 好 | 通过该项目发挥市政协政策研究的优势，课题成果为领导决策提供参考 | 10 | 9 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  |  | 推动人民政协理论和政策研究，，宣传普及人民政协理论与实践研究成果 |  | 好 | 通过该项目推动人民政协理论和政策研究，，宣传普及人民政协理论与实践研究成果 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 研究成果利用率 |  | 100% | 100% | 10 | 9
总分： | [6 empty] | 100 | 94.5