## 22年项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 政协界别活动经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 岳虹 |  |  | 联系电话 | 55581055
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 110 | 110 | 78.8673 | 10 | 71.7% | 7.1698
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 110 | 110 | 78.8673 | 10 | 71.7% | 7.1698
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以政协界别为依托，以专门委员会为基础，搭建界别协商平台，进一步拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作的覆盖面。政协共有32个界别，2022年将结合围绕重点协商事项，召开界别协商议政会议、网络会议、组织符合界别特点的委员活动、赴外地学习考察、加强定期走访与慰问少数民族等，促进融合交流交往。广泛汇聚中华民族伟大复兴正能量，发挥界别联系群众的积极作用。 |  |  |  |  | 围绕政协年度重点协商议题和年度协商计划，组织委员市内视察考察活动，覆盖32个界别，撰写形成调研报告。不断扩大委员和界别群众活动覆盖面，约计参与活动1000人次，为汇聚中华民族伟大复兴正能量，发挥界别联系群众起到积极作用。围绕界别特点，组织界别委员参加界别协商议政会议、网络会议；做好定期走访与慰问少数民族、宗教及界别人士，凝聚共识、促进交流交往。因疫情原因赴外省市学习考察活动取消。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 预计参加各类会议和视察考察活动政协委员数量 |  | ≥1000人次 | 1000 | 5 | 5
|  |  | 形成学习考察报告数量 |  | ≥8份 | 12 | 5 | 5
|  |  | 赴外省市学习调研次数 |  | ≥5次 | 0 | 5 | 0 | 疫情原因未安排赴外省市进行学习调研
|  |  | 活动覆盖界别数量 |  | 32个 | 32 | 5 | 5
|  |  | 专家、学者咨询讲课数量 |  | ≥60人次 | 81 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 学习考察报告利用率 |  | 好坏 | 好 | 5 | 5
|  |  | 政协委员参与率 |  | ≥90% | 90 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 调研报告完成时效 |  | ≤12月 | 12月 | 5 | 5
|  |  | 外省市学习调研工作完成时效 |  | ≤11月 | 0 | 3 | 0 | 疫情原因未安排赴外省市进行学习调研
|  |  | 经费支出时效 |  | ≤11月 | 11 | 2 | 2
|  | 成本指标 | 政协界别活动调研成本 |  | ≤110万元 | 78.87万元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 根据年度协商任务，围绕界别特点，组织界别委员参加各类会议和视察考察活动，提出好的建议和意见，进一步提升协商议政能力 |  | 好坏 | 根据年度协商任务，围绕界别特点，组织界别委员参加各类会议和视察考察活动，提出好的建议和意见，进一步提升协商议政能力 | 15 | 15
|  | 可持续影响指标 | 以政协界别为依托，以专门委员会为基础，搭建界别协商平台，进一步拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作的覆盖面 |  | 好坏 | 以政协界别为依托，以专门委员会为基础，搭建界别协商平台，进一步拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作的覆盖面 | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学习考察参加人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 89.1698
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on G14: 工作组: 该项实际值应根据项目实际完成情况填写。
Note on I14: 工作组: 该项等分需根据实际完成情况进行打分，如未达到年度指标值，需说明原因并扣分。

## 23年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政协界别活动经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 岳虹 |  |  | 联系电话 | 55581055
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 110 | 104.1611 | 101.8315 | 10 | 97.76% | 9.7763
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 110 | 104.1611 | 101.8315 | 10 | 97.76% | 9.7763
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 以政协界别为依托，以专门委员会为基础，搭建界别协商平台，进一步拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作的覆盖面。政协共有32个界别，2023年将结合围绕重点协商事项，召开界别协商议政会议、网络会议、组织符合界别特点的委员活动、赴外地学习考察、加强定期走访与慰问少数民族等，促进融合交流交往。广泛汇聚中华民族伟大复兴正能量，发挥界别联系群众的积极作用。 |  |  |  |  | 围绕政协年度重点协商议题和年度协商计划，组织委员市内视察考察活动，覆盖32个界别，走访慰问委员、民族宗教届代表人士39人次，召开专家讲课10场，订阅2024年度《人民政协报》710份，《中国政协》759份，赴外省市学习考察活动4次。不断扩大委员和界别群众活动覆盖面，参与活动2100人次，为汇聚中华民族伟大复兴正能量，发挥界别联系群众起到积极作用。围绕界别特点，组织界别委员参加界别协商议政会议、网络会议；做好定期走访与慰问少数民族、宗教及界别人士，凝聚共识、促进交流交往。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (40分) | 数量指标 | 预计参加各类会议和视察考察活动政协委员数量 |  | ≥2000人次 | 2100人次 | 4 | 4
|  |  | 走访慰问委员、民族宗教届代表人士人次 |  | ≥35人次 | 39人次 | 4 | 4
|  |  | 专家讲课场次 |  | ≥10场 | 10场 | 4 | 4
|  |  | 为委员订阅2024年度《人民政协报》《中国政协》份数 |  | ≥1400份 | 1469份 | 4 | 4
|  |  | 赴外省市学习调研次数 |  | ≥10次 | 4次 | 4 | 1.6 | 年初指标值设定偏高
|  |  | 活动覆盖界别数量 |  | 32个 | 32个 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 参加各类会议和活动出勤率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  |  | 专家讲课委员参与率 |  | ≥90% | 100% | 4 | 4
|  | 时效指标 | 外省市学习调研工作完成时效 |  | ≤12月 | 2023年12月底完成 | 4 | 4
|  |  | 经费支出时效 |  | ≤12月 | 2023年12月底完成 | 4 | 4
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 项目总额控制 |  | ≤101.831493万元 | 101.831493万元 | 20 | 20
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 根据年度协商任务，围绕界别特点，组织界别委员参加各类会议和视察考察活动，提出好的建议和意见，进一步提升协商议政能力 |  | 好 | 根据年度协商任务，围绕界别特点，组织界别委员参加各类会议和视察考察活动，提出好的建议和意见，进一步提升协商议政能力 | 10 | 8 | 效益效果的资料呈现有待加强，下一步注意挖掘相关资料并进行整理归集
|  | 可持续影响指标 | 进一步拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作的覆盖面，促进持续的交流交往 |  | 好 | 以政协界别为依托，以专门委员会为基础，搭建界别协商平台，进一步拓展政协协商参与面，扩大界别群众工作的覆盖面 | 10 | 8
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学习考察参加人员满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 8 | 满意度问卷调查相关呈现资料整理需进一步加强
总分： | [6 empty] | 100 | 91.3763

## 项目支出绩效自评表-填报注意事项
附件1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
项目负责人 | [5 empty] | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  |  |  | 10 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — | — | —
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 指标1： |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | 指标2： |  |  |  |  | #DIV/0!
|  |  | …… |  |  |  |  | #DIV/0!
|  | 质量指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 时效指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 成本指标 | 指标1：
指标2：
……
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 生态效益指标 | 指标1：
指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：
指标2：
……
总分： | [6 empty] | 10 | #DIV/0!
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）。计算结果超5倍（含），按照30%扣减该指标分值；计算结果超3倍(含）低于5倍的，则按20%扣减；计算结果超2倍（含）低于3倍的，按10%扣减。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。
Note on D4: “项目名称”正确填写格式：项目名称与项目绩效目标申报表中的项目名称完全一致 常见问题：1.漏填；2.与申报表名称不一致
Note on D5: “主管部门”正确填写格式：主管部门全称：“中国共产主义青年团北京市委员会” 常见问题：1.漏填；2.填写为项目处室
Note on H5: “实施单位”正确填写格式：填写实施单位全称。1.本级项目填写“中国共产主义青年团北京市委员会本级”；2.所属单位项目填写本单位全称 常见问题：1.漏填；2.填成具体处室；3.实施单位名称为简称
Note on D6: “项目负责人”正确填写格式：项目负责人姓名，与绩效目标申报表和项目申报文本中“项目实施责任人”一致 常见问题：1.漏填；2.填写为财务负责人姓名
Note on H6: “联系联系电话”正确填写格式：项目负责人联系电话。 常见问题：1.漏填；2.联系电话不完整
Note on A7: “项目资金”填写格式： 1.年初预算数按照年初预算批复填写；全年预算数（A)按照年度实际批复额度（年初批复+年中追加-年中核减）填写；全年执行数（B）按照全年实际支出数填写 2.执行率：根据公式B/A计算得出 3.得分=执行率*分值；得分需要保留2位小数 常见问题： 1.漏填、少填（若当年财政拨款、上年结转资金或其他资金为0，各项也需填写，分别为0.00）； 2.得分未保留2位小数； 3.年初预算数、全年预算数、全年执行数与预算批复、决算表等文件不一致； 4.得分未按照公式“得分=执行率*分值”计算
Note on B13: “预期目标”填写格式：与项目绩效目标申报表年度目标一致
Note on G13: “实际完成情况”填写格式：填写具体完成工作内容及实现的效果，最好分条列述 常见问题： 1.只填写完成工作内容，未填写实现效果；2.目标完成情况内容与预期目标内容完全一致，未体现实际完成情况3.完成情况填写过于笼统，未进行细化、逐条介绍
Note on A14: “绩效指标”填写格式： 1.产出指标、效益指标、满意度指标对应的二级指标应按照本表格指标顺序填写； 2.每个二级指标对应多个三级指标的，可自行加行减行； 3.产出指标对应的数量、质量、时效、成本4个二级指标和满意度指标对应的二级指标必须填写； 4.效益指标对应的4个二级指标需根据项目自身情况划分经济效益、社会效益、生态效益指标、可持续影响指标填写，不涉及的效益指标可以删除。 常见问题： 1.指标名称填写错误；2.指标未按照正确顺序排序；3.二级指标有重复项；4.指标填写不全
Note on D14: “三级指标”填写格式：按照绩效目标申报表中各指标内容填写，如数量指标“帮扶次数”、“调研次数”“出具考核报告个数”；质量指标“考核评估应用”“宣传品制作的质量标准”；时效指标“合同签订时间”“项目中期考核时间”；成本指标“项目总成本”“项目单位成本”等 常见问题： 1.填写为年度指标值；2.三级指标与二级指标内容不对应
Note on F14: “年度指标值（A）”填写格式：绩效目标申报表中填报的各三级指标的指标值 常见问题： 1.填写的是预期完成工作内容、工作程序、检验方法等，冗长、啰嗦； 2.数量指标年度指标值填写为“完成”等非量化指标，或“90%-75%”等打分标准，而非具体的年度指标值
Note on G14: “全年实际值（B）”填写格式：各三级指标明确的实际完成值 常见问题： 1.漏填； 2.填写为“完成”、“得到提升”等代表程度的内容，或“≥90%”、“预算范围内”、“不超过50家”等范围值，或“90%-75%”等打分标准，而非具体的实际完成值 3.非量化指标实际值填写过于冗长
Note on H14: “分值”填写格式： 1.产出指标共50分、效益指标共30分、满意度指标共10分，绩效指标分值共计90分。 2.三级指标赋分时，可适当对完成情况较好、支撑资料较全的指标多赋值 常见问题： 1.产出指标、效益指标、满意度指标未按照50分、30分、10分进行分配；2.各项指标分值总计不等于90分
Note on I14: “得分”填写格式： 1.根据分值及项目完成情况填写； 2.保留2位小数 3.效果指标若非量化指标，尽量不要在得分中填满分 4.定量指标使用模板中设定公式计算得分。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 常见问题： 1.漏填部分指标得分；2.未按照得分计算方法打分；3.未保留2位小数
Note on J14: “偏差原因分析及改进措施”填写格式：若该项指标内容完成与年度指标值存在偏差，需填写存在偏差原因及改进措施 常见问题： 1.漏填；2.填写不完整
Note on I42: “总分”填写格式：总分应为项目资金执行率得分和各指标得分之和； 常见问题： 1.漏填 2.仅为各指标得分，未包括项目资金执行率得分