## 23年项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 政协常委会和主席会活动经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 刘仕博，刘墨非 |  |  | 联系电话 | 55581009 55581313
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 50 | 50 | 30.1658 | 10 | 60.33% | 6.0332
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 50 | 50 | 30.1658 | 10 | 60.33% | 6.0332
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 召开常委会和主席会会议6次以上，通过项目实施，保证各项协商、议政会议的顺利开展，为委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职能提供保障，进一步发挥中国特色社会主义制度优势。 |  |  |  |  | 全年召开常委会会议5次，主席会议15次，通过项目实施保障市政协十四届一次会议顺利召开，审议通过有关制度文件和人事事项，为十四届市政协工作开展提供了保障。就2项市政协年度重点协商议题专题协商议政，委员们积极参与，深入调研，充分协商讨论，形成的协商成果报送市委市政府参考。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (45分) | 数量指标 | 召开常委会和主席会会议次数 |  | ≥15次 | 20次 | 10 | 10
|  |  | 参会人数 |  | ≥600人次 | 650人次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 会议安全保障率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 5
|  |  | 会议人员参与率 |  | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 由于召开会议存在会议冲突等不确定因素，需进一步细化会议召开的合理安排
|  | 时效指标 | 经费支出时效 |  | ≤11月 | 11月 | 5 | 5
|  |  | 会议召开时效 |  | ≤11月 | 11月 | 10 | 10
| 成本指标（15分） | 经济成本指标 | 经费控制 |  | ≤50万 | 30.165802万元 | 10 | 9 | 由于召开会议存在不确定因素，导致预算执行率偏低，下一步改进预算编制的合理性
|  |  | 会议费标准 |  | ≤650元 | ≤650元 | 5 | 5
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 常委会和主席会的召开提供基础保障，持续发挥政协作用，展现委员履职风采 |  | 好 | 保障各次会议顺利召开，委员积极参会，并围绕政协工作和重点协商议题踊跃发言，提出意见建议，充分展现履职风采。 | 10 | 9 | 效益效果的资料呈现有待加强
|  | 可持续影响指标 | 保证各项协商、议政会议的顺利开展，使委员充分履行政治协商、民主监督、参政议政职 |  | 好 | 保障政协全年重点工作圆满完成。委员围绕重点协商议题充分履职，提出有针对性、高质量的意见建议，为助力新时代首都发展和政协事业发展作出贡献。 | 20 | 19
总分： | [6 empty] | 100 | 92.0332