关于就《北京市物业管理条例（草案）》

组织开展立法协商的工作方案

落实中共北京市委要求，依照《中共北京市委办公厅关于在市政协开展立法协商工作的通知》和《政协北京市委员会立法协商工作实施办法（试行）》，就围绕《北京市物业管理条例（草案）》组织政协委员开展立法协商制定本方案。

一、总体要求

在中共北京市委统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九届四中全会精神、中央政协工作会议精神，认真落实市委第五次政协工作会议部署和要求，牢牢把握新时代政协工作新要求，充分发挥政协专门协商机构作用，坚持问题导向、聚焦我市物业管理的根本性和基础性问题；坚持双向发力、使立法协商过程成为凝聚共识、破解难题、推动工作的过程，为制定好、实施好《北京市物业管理条例》集智慧、聚共识、促合力，为推动首都治理现代化作出新贡献。

二、领导和组织实施

在市政协党组直接领导下，市政协开展立法协商工作领导小组组织实施立法协商工作。

人口资源环境和建设委员会、社会和法制委员会共同牵头，会同各专门委员会和有关部门，组织市政协全体委员参与立法协商。

鉴于物业管理问题关系广大市民切身利益且较为复杂，根据履职提质增效实际需要，协调城六区、通州区政协组织委员联动开展立法协商。

市政协开展立法协商工作领导小组办公室负责做好各项服务保障工作。

三、时间安排和具体要求

从2019年12月11日开始，至2020年2月10日结束，分四个阶段组织实施：

（一）工作准备阶段（2019年12月11日至12月19日）

1.制定方案

人口资源环境和建设委员会、社会和法制委员会会同市有关部门就立法协商工作进行研究，市政协开展立法协商工作领导小组办公室制定工作方案，报市政协党组审定。

2.材料准备

人口资源环境和建设委员会、社会和法制委员会汇编学习和参阅资料，主要包括：

（1）中央有关精神和市委有关决策部署；

（2）法规草案文本及立法工作说明；

（3）国家和外省市相关法律法规和政策。

3.组建专家组

社会和法制委员会组建法律专家组，人口资源环境和建设委员会组建专业专家组，名单报市政协开展立法协商工作领导小组审定。

4. 召开情况通报暨工作部署会

12月19日，人口资源环境和建设委员会、社会和法制委员会共同召开情况通报暨工作部署会，邀请市司法局、市住建委等有关负责同志紧密结合深入学习贯彻中共十九届四中全会精神，就立法工作情况、法规制定面对的主要问题作情况通报。各专委会主任和有关部门负责同志、部分委员，城六区、通州区政协主管副主席参加。

5.城六区、通州区政协制定工作方案

有关区政协在党组领导下，根据市政协统一部署和要求，结合各自实际制定工作方案。

6.其他工作

新闻宣传有关部门负责在政协网站开设专题网页，登载法规文本及说明、相关参阅资料等。

（二）立法协商调研及意见建议征求阶段（2019年12月20日至2020年1月8日）

1.各专委会和有关部门通过短信、邮件、微信等多种方式，通知委员参与立法协商，确保委员知晓率达到100%。

2.人口资源环境和建设委员会、社会和法制委员会组织召开2次座谈会，分专题听取部分街道社区负责人、物业服务企业负责人意见建议；联系广东省政协，就深圳市新制定和实施的有关法规及有关工作，以视频连线的形式进行座谈交流。

3.鼓励委员深入街道社区和所在单位，广泛听取基层群众、界别群众和有关单位意见，各相关专委会要为委员履职提供服务和支持。

4.各专委会组织本专委会委员开展立法协商，按照工作情况（参与立法协商的委员人数，协商工作基本情况及活动特点）、整体意见、具体条文修改意见、其他相关意见等，进行梳理汇总，于1月8日前，以电子版形式报送市政协开展立法协商工作领导小组办公室。

5.城六区、通州区政协组织好本区政协委员开展立法协商工作，按要求做好委员建议梳理汇总工作，于1月8日前，以电子版形式报送市政协开展立法协商工作领导小组办公室。

（三）意见建议汇总和论证阶段（2020年1月16日至1月23日）

人口资源环境和建设委员会牵头梳理专业领域的意见建议，形成专项报告（征求意见稿），组织专家组成员会同市有关部门，共同开展研究论证。

（四）审议确定阶段（2020年1月31日至2月10日）

社会和法制委员会起草立法协商工作情况。人口资源环境和建设委员会根据专家论证意见，对有关立法建议进行梳理，连同协商工作情况，一并形成工作报告（草案），经领导小组同意后，报市政协党组研究。根据市政协党组意见，修改完善后按有关规定报市委。