## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2020年度）
项目名称 |  |  | 政协智能会议系统保障经费
主管部门 |  |  | 中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅(财务处) |  |  | 实施单位 | 北京市政协本级行政
项目负责人 |  |  | 赵峰 |  |  | 联系电话 | 55581072
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 354.65 | 354.65 | 354.02 | 10 | 99.82% | 9.9822
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 354.65 | 354.65 | 354.02 | 10 | 99.82% | 9.9822
|  |  | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据市政协工作的实际需求，为保证城市副中心政协办公楼内网络系统和智能会议系统的正常运行，更好的为委员履职和机关办公提供网络和会议保障，主要服务包括：网络运维、弱电及布线维护、供配电维护、机房和设备间空调暖通维护、UPS设备维护、系统及设备日常巡检维护、会议保障服务、语言转文字校对服务等内容。为政协工作提质增效，购买驻场外包运维服务。 |  |  |  |  | 根据2020年办公楼网络及智能会议系统保障工作实际情况，全年完成机房巡检464次，UPS机房巡检232次，弱电间巡检370次，桌面终端维护50余台次，保障视频会议204场、直播85场，保障了办公楼网络系统和智能会议系统稳定运行，为委员履职和机关办公提供了良好的网络和会议保障。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 全年实际值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 维护PC终端数 |  | ≧300台 | 450台 | 3 | 3
|  |  | 维护机房及UPS机房 |  | 4间 | 4间 | 3 | 3
|  |  | 维护控制室 |  | 17间 | 17间 | 3 | 3
|  |  | 维护弱电间 |  | 108间 | 108间 | 3 | 3
|  |  | 保障职能会议室系统及区域服务 |  | ≧30间 | ≧30间 | 3 | 3
|  |  | 语言转文字服务 |  | ≧100次 | 120 | 3 | 3
|  |  | 直接服务政协机关及委员人数 |  | ≧300人次 | 800 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 办公楼网络系统驻场运维服务质量 |  | 系统正常运行率100% | 系统正常运行率100% | 3 | 3
|  |  | 智能会议系统驻场运维服务质量 |  | 系统正常运行率100% | 系统正常运行率100% | 3 | 3
|  |  | 智能会议系统正常率 |  | ≧95% | ≧95% | 3 | 3
|  |  | UPS及机房供电 |  | ≧99% | 100% | 3 | 3
|  |  | 机房空调正常使用率 |  | ≧98% | 100% | 3 | 3
|  | 时效指标 | 项目申报、立项，前期准备 |  | 2020年3月前 | 2019-10-15 | 3 | 3
|  |  | 合同签订、审批 |  | 2020年6月前 | 2020年5月 | 3 | 3
|  |  | 系统运行维护时间 |  | 每天 | 每天 | 3 | 3
|  |  | 项目工作总结 |  | 2020年12月前 | 2020年11月 | 3 | 3
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 354.65万元 | 实际支出354.02万元 | 2 | 1.7 | 依据政府采购招标结果执行
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 通过各项信息化项目的正常运行维护，保障市政协各项相关工作的顺利进行 |  | 积极搭建委员履职信息化平台，为委员履职、参政议政提供网络保障 | 积极搭建委员履职信息化平台，为委员履职、参政议政提供网络保障 | 15 | 14 | 相应效果体现待加强
|  |  | 为政协委员参政议政、履行职能提供服务，起到为保证机关办公正常运行的作用 |  | 宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用、展示委员参政议政的履职风采 | 宣传北京市政协在我市民主政治建设中发挥的作用、展示委员参政议政的履职风采 | 15 | 14 | 相应效果体现待加强
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≧90% | ≧90% | 10 | 8 | 服务对象满意度支撑资料应进一步收集
总分： | [6 empty] | 100 | 95.6822
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且有一定效果、未达成年度指标且效果较差3档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含80%）、80-60%（含60%）、60%-0%合理确定分值。
3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。